## Slide 1
OTIMIZAÇÃO · PROGRAMAÇÃO INTEIRA MISTA (MILO)
Escalonamento de
Máquina Única
Regras empíricas, programação disjuntiva (GDP) e a técnica big-M em Pyomo
Reprodução do notebook 3.5 — Hands-On Mathematical Optimization with Python (MO-book)

## Slide 2
O PROBLEMA
“Qual tarefa fazer a seguir?”
Estudante escolhendo o próximo exercício, entregador roteirizando pacotes, garçom atendendo mesas, processador escalonando threads, ou uma máquina em uma linha de montagem: todos enfrentam a mesma pergunta.
Tarefas em uma única máquina. Cada tarefa tem instante de liberação (release), duração (duration) e prazo (due). Buscamos uma sequência que respeite os prazos — ou, se impossível, a “menos ruim”.
Objetivo
Minimizar a soma dos atrasos
min Σⱼ pastⱼ
onde pastⱼ = atraso da tarefa j
Alternativas de objetivo: nº de tarefas atrasadas · maior atraso · soma dos atrasos.

## Slide 3
INSTÂNCIA
As 7 tarefas do exemplo
Tarefa | release | duration | due
A | 2 | 5 | 10
B | 5 | 6 | 21
C | 4 | 8 | 15
D | 0 | 4 | 10
E | 0 | 2 | 5
F | 8 | 3 | 15
G | 9 | 2 | 22
release
instante em que a tarefa fica disponível para processamento
duration
tempo de processamento contínuo na máquina
due
prazo de entrega; ultrapassá-lo gera atraso (past)

## Slide 4
VISUALIZAÇÃO
O gráfico de Gantt
Ordem do dataframe (sem otimizar): atraso total = 68
Janela release–due
intervalo permitido para a tarefa
Concluída no prazo
barra termina antes do due
Concluída com atraso
barra ultrapassa o due

## Slide 5
HEURÍSTICAS
Três regras empíricas clássicas
FIFO
First in, first out
Executa na ordem de liberação (release) — primeiro a chegar, primeiro a ser atendido.
ordena por release
EDD
Earliest due date
Prioriza o prazo mais cedo (due) — a lógica do estudante diante das entregas.
ordena por due
SPT
Shortest processing time
Prioriza a menor duração (duration) — tarefas curtas primeiro.
ordena por duration
Rápidas e simples — mas, em geral, subótimas.

## Slide 6
HEURÍSTICAS · RESULTADOS
Rápidas, porém subótimas
31
FIFO
atraso total
27
EDD
atraso total
51
SPT
atraso total
vs.
16
ÓTIMO (GDP / MILO)
atraso total mínimo
Melhor heurística (EDD): atraso 27 — ainda 11 acima do ótimo.

## Slide 7
MODELO DE OTIMIZAÇÃO
Variáveis, objetivo e restrições
Variáveis de decisão
startⱼ
instante em que a tarefa j inicia
finishⱼ
instante em que a tarefa j termina (auxiliar)
pastⱼ
atraso da tarefa j ≥ 0 (auxiliar)
Função objetivo
min Σⱼ pastⱼ
Restrições lineares
startⱼ ≥ releaseⱼ
não inicia antes de ser liberada
finishⱼ = startⱼ + durationⱼ
processamento contínuo até terminar
pastⱼ ≥ finishⱼ − dueⱼ
mede o atraso...
pastⱼ ≥ 0
...que nunca é negativo

## Slide 8
A RESTRIÇÃO-CHAVE
Não sobrepor tarefas na máquina
Para cada par i < j: ou i termina antes de j começar, ou o contrário. É uma disjunção.
[ finishᵢ ≤ startⱼ ] ⊻ [ finishⱼ ≤ startᵢ ]
∀ i < j (⊻ = ou-exclusivo)
Direto em Pyomo com o componente Disjunction:
@m.Disjunction(m.PAIRS, xor=True)
def machine_deconflict(m, a, b):
return [m.finish[a] <= m.start[b], m.finish[b] <= m.start[a]]
pyo.TransformationFactory("gdp.bigm").apply_to(m) # converte GDP → MILO

## Slide 9
RESULTADO
Solução ótima via GDP
Minimizando o atraso total — todas as tarefas reorganizadas pelo solver.
16
atraso total ótimo
supera todas as heurísticas

## Slide 10
FORMULAÇÃO EQUIVALENTE
MILO com a técnica big-M
Introduz uma binária zᵢⱼ ∈ {0,1} por disjunção, linearizando a lógica “ou-exclusivo”:
finishᵢ ≤ startⱼ + M · zᵢⱼ
finishⱼ ≤ startᵢ + M · (1 − zᵢⱼ)
Equivalente, porém maior
Mesma solução ótima (atraso 16), mas muitas variáveis binárias a mais — em geral mais lento.
Cuidado com o M
M muito grande enfraquece a relaxação linear e tende a piorar o tempo de resolução.

## Slide 11
SÍNTESE
Heurísticas × ótimo
Chart: 
| Ordem df | SPT | FIFO | EDD | Ótimo
Atraso total | 68 | 51 | 31 | 27 | 16
Para a aula
Heurísticas são rápidas — a melhor (EDD = 27) ainda fica 11 acima do ótimo.
GDP deixa a lógica disjuntiva explícita e legível; Pyomo a converte para MILO.
big-M é equivalente, mas a relaxação depende do valor de M.
Em instâncias grandes, heurísticas voltam a ser indispensáveis.

## Slide 12
Resumo do módulo
Mesmo problema,
três caminhos
Heurísticas
FIFO · EDD · SPT
ordens simples e rápidas
GDP
programação disjuntiva
lógica explícita, converte p/ MILO
big-M
MILO equivalente
linearização clássica das disjunções
MO-book · cap. 3.5 Machine Scheduling | dados: Guéret, Prins & Sevaux (2000)